## Sheet1
集中式饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表
填报单位名称：海口市秀英区生态环境保护局
序号 | 省份 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地类别（地级/县级） | 保护区类型（一级、二级） | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成整治时间 | 备注 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 整治进度（%）
| 海南省 | 海口市 | 永庄水库水源地 | 地级及以上 | 一级 | 农业面源污染 | 农业种植面积约32000平方米 | 加强农业种植管理，严控化肥及农药使用量，并建立逐步退出机制，恢复生态。 | 2018-12-02 | 长期工作 | 秀英区目前正在抓紧推动一级保护区内的青苗补偿工作 | 否
| 海南省 | 海口市 | 永庄水库水源地 | 地级及以上 | 二级 | 农业面源污染 | 农业种植面积330668平方米 | 大力推广测土配方施肥技术，鼓励农民增施有机肥、生物肥等，禁止使用国家和本省限制使用的农药 | 2018-12-01 | 长期工作 | 秀英区正在开展农业面源调查 | 否
| 海南省 | 海口市 | 永庄水库水源地 | 地级及以上 | 二级 | 生活面源污染 | 存在村庄生活源污染，约219人，目前生活污水还未收集处理，生活垃圾已经集中收集处理。 | 采用因地制宜的技术和工艺处理并资源化利用 | 2018-12-01 |  | 正在采用因地制宜的方式处理生活污水并资源化利用 | 否
| 海南省 | 海口市 | 永庄水库水源地 | 地级及以上 | 二级 | 其他问题 | 海南金崇农业开发有限公司（主要经营仓库服务管理） | 搬迁或关闭海南金崇农业开发有限公司 | 2018-12-02 |  | 5月16日，秀英区政府召开永庄水库二级保护区违法建筑处置协调会，讨论金崇仓库搬迁事宜，争取按时间节点完成搬迁工作 | 否
填表人：史翱云 联系方式：18789870001