## Sheet1
海南省9月份集中式饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表
序号 | 省份 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地类别 （地级/县级） | 保护区类型 （一级、二级） | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成 整治时间 | 备注 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 整治进度（%）
1 | 海南 | 海口市 | 永庄水库水源地 | 地级 | 一级 | 农业面源污染 | 农业种植面积约32000平方米。 | 加强农业种植管理，严格控制化肥、农药等非点源污染，并建立逐步退出机制，恢复生态。 | 2018-12-02 | 长期工作 | 实行科学种植，鼓励农民增施有机肥、生物肥等，禁止使用国家和本省限制使用的农药或化肥，并已制定《永庄水库饮用水水源保护区一级保护区农业种植逐步退出机制》 | 是 | 100%
2 | 海南 | 海口市 | 永庄水库水源地 | 地级 | 二级 | 农业面源污染 | 农业种植面积330668平方米。 | 实行科学种植，大力推广测土配方施肥技术，鼓励农民增施有机肥、生物肥等，禁止使用国家和本省限制使用的农药或化肥。 | 2018-12-01 | 长期工作 | 制定印发了《海口市秀英区永庄水库集中式饮用水水源保护区农业面源污染整治工作方案》，在永庄水库保护区开展入户环保宣传及推广环保农业技术，并召开了海口市秀英区永庄水库面源污染治理培训班，详细讲解了在水库集中式饮用水水源保护区如何科学施肥用药、改良土壤、减少化肥农药面源污染，做到保产增效，提质增效。 | 是 | 100%
3 | 海南 | 海口市 | 永庄水库水源地 | 地级 | 二级 | 生活面源污染 | 存在零星生活源，约219人，目前生活污水还未收集处理，生活垃圾已经集中收集处理。 | 加快农村环境综合整治，采用因地制宜的技术和工艺收集处理生活污水并资源化利用。 | 2018-12-01 |  | 目前市水务集团已编制永庄水库生活污水处理实施方案。 | 否 | 75%
4 | 海南 | 海口市 | 永庄水库水源地 | 地级 | 二级 | 其他问题 | 海南金崇农业开发有限公司（主要经营仓库服务管理）。 | 搬迁或关闭海南金崇农业开发有限公司。 | 2018-12-02 |  | 目前已确定企业的搬迁地点，企业正在抓紧办理项目新选址的临时用地手续，现场督促企业确保于今年11月底前完成搬迁。 | 否 | 40%