## Sheet1
集中式饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表
填报单位名称：海口市秀英区生态环境保护局
序号 | 省份 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地类别（地级/县级） | 保护区类型（一级、二级） | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成整治时间 | 备注 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 整治进度（%）
| 海南省 | 海口市 | 永庄水库水源地 | 地级及以上 | 一级 | 农业面源污染 | 农业种植面积约32000平方米 | 加强农业种植管理，严控化肥及农药使用量，并建立逐步退出机制，恢复生态。 | 2018-12-02 | 长期工作 | 秀英区目前正在抓紧推动一级保护区内的青苗补偿工作 | 否 | 70%
| 海南省 | 海口市 | 永庄水库水源地 | 地级及以上 | 二级 | 农业面源污染 | 农业种植面积330668平方米 | 大力推广测土配方施肥技术，鼓励农民增施有机肥、生物肥等，禁止使用国家和本省限制使用的农药 | 2018-12-01 | 长期工作 | 秀英区正在开展农业面源调查 | 否 | 85%
| 海南省 | 海口市 | 永庄水库水源地 | 地级及以上 | 二级 | 生活面源污染 | 少数菜农居住在菜地旁，存在零星生活源，目前生活污水还未收集处理，生活垃圾已经集中收集处理。 | 采用因地制宜的技术和工艺处理并资源化利用 | 2018-12-01 |  | 正在集中收集生活污水并资源化利用 | 否 | 75%
| 海南省 | 海口市 | 永庄水库水源地 | 地级及以上 | 二级 | 其他问题 | 海南金崇农业开发有限公司（主要经营仓库服务管理） | 搬迁或关闭海南金崇农业开发有限公司 | 2018-12-02 |  | 5月28号，王业天区长主持召开海口市秀英区饮水水源保护区环境综合整治工作会议，讨论金崇仓库搬迁事宜，争取按时间节点完成搬迁工作 | 否 | 30%
填表人：史翱云 联系方式：68662423