## Sheet1
集中式饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表（7月份）
序号 | 省份 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地类别 （地级/县级） | 保护区类型 （一级、二级） | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成 整治时间 | 备注 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 整治进度（%）
1 | 海南 | 海口市 | 永庄水库水源地 | 地级 | 一级 | 农业面源污染 | 农业种植面积约32000平方米。 | 加强农业种植管理，严格控制化肥、农药等非点源污染，并建立逐步退出机制，恢复生态。 | 2018-12-02 | 长期工作 | 秀英区目前正在抓紧推动一级保护区内的青苗补偿工作。 | 否 | 75%
2 | 海南 | 海口市 | 永庄水库水源地 | 地级 | 二级 | 农业面源污染 | 农业种植面积330668平方米。 | 实行科学种植，大力推广测土配方施肥技术，鼓励农民增施有机肥、生物肥等，禁止使用国家和本省限制使用的农药或化肥。 | 2018-12-01 | 长期工作 | 秀英区正在开展农业面源调查。 | 否 | 85%
3 | 海南 | 海口市 | 永庄水库水源地 | 地级 | 二级 | 生活面源污染 | 存在零星生活源污染，约219人，目前生活污水还未收集处理，生活垃圾已经集中收集处理。 | 加快农村环境综合整治，采用因地制宜的技术和工艺收集处理生活污水并资源化利用。 | 2018-12-01 |  | 正在集中收集生活污水。 | 否 | 75%
4 | 海南 | 海口市 | 永庄水库水源地 | 地级 | 二级 | 其他问题 | 海南金崇农业开发有限公司（主要经营仓库服务管理）。 | 搬迁或关闭海南金崇农业开发有限公司。 | 2018-12-02 |  | 目前金崇仓库正在进行土地置换，现场督促企业争取按时间节点完成搬迁工作。 | 否 | 35%
填报单位名称：海口市秀英区生态环境保护局 联系电话：68662423